## bug表
序号 | 日期 | 卡片页面 | 具体描述 | 程序回复情况 | 确 认 | 确认时间 | 程序回复情况 | 三次确认 | 确认时间
1 | 2016-08-11 | menu列表 | menu菜单较慢速度滑动时，会出现显示闪烁、红屏情况 | 已修改 8-15（明） | 仍旧存在闪烁情况 | 2016-08-15 |  | Y | 2016-08-17
2 | 2016-08-11 | 卡片页面 | 课程未下载时，闯关按钮状态点击时会有效果，建议取消 | 已修改 8-16（郭） | Y | 2016-08-15
3 | 2016-08-11 | 内容页面 | ipad2上部分句子内容间的分隔横线缺失，卡片页面毛玻璃效果也缺失 |  | 分隔横线问题已改 | 2016-08-18 |  | Y | 2016-08-22
4 | 2016-08-11 | 内容页面 | 在切换不同的句子时，快速点击会导致动画出现暂停，停止点击才会恢复出现，该音频内容也在停止后才会播放 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
5 | 2016-08-11 | 内容页面 | 在当前音频即将播放完成时，点击变速按钮，无法进行变速后的自动播放 | 已修改2016-8-12(唐) | 仍旧存在问题，会自动播放，但是播放按钮的状态不对 | 2016-08-15 |  | Y | 2016-08-22
6 | 2016-08-11 | 内容页面 | 自动播放开始后，不断点击屏幕，在调到下一句时就停止播放，播放按钮都停止出现了。停止点击才继续 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
7 | 2016-08-11 | 内容页面 | 多次快速点击自动播放按钮，会出现下方黄条报错和红屏报错的情况 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-16 |  | 2016-8-19 出现一次 已修改
8 | 2016-08-11 | 内容页面 | 右下角菜单选择 仅显示英文时，无法进行测评。测评后发生红屏报错 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-12
9 | 2016-08-11 | 内容页面 | 多次快速点击播放按钮，会出现进度条一直在进行，且没有任何声音的情况 | 已修改2016-8-12(唐) | 仍旧存在 | 2016-08-15 |  | Y | 2016-08-23
10 | 2016-08-11 | 内容页面 | 多次快速点击录音播放按钮，会出现进度条一直在进行，且没有任何声音的情况 | 已修改2016-8-12(唐) | 仍旧存在 | 2016-08-16 |  | Y | 2016-08-23
11 | 2016-08-11 | 内容页面 | 录音播放按钮暂停后，点击继续播后，进度条还要从头刷新一次 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
12 | 2016-08-11 | 内容页面 | 点击录音按钮，正在录音时点击播放按钮。播放正常进行，但之前所说的内容全部丢失，也没有进行测评 | 已修改2016-8-12(唐)这个地方多测一下,可能会引起其它BUG | 这个问题已经解决，但录音后点击其它句子会有问题。见序号32 | 2016-08-15
13 | 2016-08-11 | 闯关 | 闯关时，用户讲话环节，多次点击录音按钮，会出现红屏报错情况 | 没能重复 | Y已修改 | 2016-08-23
14 | 2016-08-11 | 闯关 | 用户讲话时，点击暂停按钮，会弹出提示弹框 | 已修改2016-8-14(唐) | Y | 2016-08-15
15 | 2016-08-11 | 闯关 | 用户讲话时，点击暂停按钮，然后点击继续按钮。此时闯关流程会直接跳转下一环节，录音内容直接发送测评 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
16 | 2016-08-11 | 弹框 | “提示内容”的显示。“语音评分异常”此类提示应替换成其它文字 | 现阶段无视,以后再找合适的文字替换(唐)
17 | 2016-08-11 | 卡片页面 | 本次课程下载失败后，下次进入不会自动进行下载。而且可以进入课程，只是音频无法播放 |  | 可能出现的情况复杂，进入后再点击修炼后进行下载也是合理，进入课程无法播放音频的问题已修改（朱）
18 | 2016-08-11 | 弹框 | 弹框字体在ipad上太小 | 已修改2016-8-14(唐) | Y | 2016-08-15
19 | 2016-08-11 | 卡片页面 | 当前无网络且课程未下载时，点击修炼按钮后无任何响应，且点击修炼按钮后，页面左上角返回按钮也无响应 |  | Y | 2016-08-23
20 | 2016-08-12 | menu列表 | 当前话题所有课程全部通关结束后，menu界面的图片上的星星数量和已完成的状态未添加，添加课程列表中都添加了，这个也先添加了吧 | 已修改 8-15（明）左侧添加已完成图标，右侧信息不变 | Y | 2016-08-18
21 | 2016-08-12 | 闯关结果 | 闯关结束后，如果闯关成功，快速点击“下一关”按钮，跳转至卡片页面时会出现卡顿情况 | 没能重复 | 与机器型号有关，并不是百分之百重复。后期全面测试性能时再具体测试。
22 | 2016-08-12 | 闯关结果 | 闯关结束后，录音自动播放按钮点击后总是从第一句开始播放 | 已修改2016-8-14(唐) | Y | 2016-08-15
23 | 2016-08-12 | 闯关、内容页面 | 打分时，仍旧有100\98分的情况出现 |  | Y | 2016-08-18
24 | 2016-08-12 | 闯关结果 | 结果展示界面录音播放列表最后一句话总是处于无法完全显示的状态，向上滑动拖拽才能完全进行显示 | 已修改2016-8-14(唐) | Y | 2016-08-15
25 | 2016-08-12 | 内容界面 | 打分时，没有收录任何声音，打分结果显示为0.但是具体内容的跟读情况没有发生变化，还是上一次跟读的评测颜色 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
26 | 2016-08-12 | 闯关结果 | 自动播放录音后红屏报错。 | 已修改2016-8-14(唐) | Y | 2016-08-15
27 | 2016-08-12 | 闯关界面 | 字体颜色不一致 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-15
28 | 2016-08-12 | 内容界面 | 进入内容页面第一次录音后点击开始闯关，红屏报错。 | 已修改2016-8-12(唐) | Y | 2016-08-12
29 | 2016-08-15 | menu列表 | menu列表可以同时把两个卡片向左滑动 | 已修改 8-15（明） | Y | 2016-08-15
30 | 2016-08-15 | 闯关结果 | 闯关结果自动播放结束后，自动播放按钮状态不自动变化回去 | 已修改2016-8-15(唐) | Y | 2016-08-15
31 | 2016-08-15 | 闯关结果 | 闯关结果列表中点击汉字无法选中当前项，长按和短按未区分开吧 | 已修改2016-8-15(唐) | Y | 2016-08-15
32 | 2016-08-15 | 内容页面 | 点击录音按钮，正在录音时点击其它句子，如果之前有过录音内容，当前录音内容可以播放，但是没有进行评测。如果没有也不会出现录音播放按钮。如果另一句子是第一次播放，也无法播放完全，且对当前选择的这个句子自动进行打分，打分内容为NaN，下次进入该课程时，该句是未进行评分状态。可能会引起断网情况。 |  | Y | 2016-08-16
33 | 2016-08-16 | 内容页面 | 当前内容列表滑动后再点击某一句话，会出现无法滑动至屏幕中央位置的情况 |  | Y | 2016-08-16
34 | 2016-08-16 | 卡片页面 | 点击修炼下载后，在下载即将完成时点击home键。然后返回应用中点击修炼，出现红屏报错的。（在即将跳转课程页面时按home键） |  | Y | 2016-08-23
35 | 2016-08-17 | 卡片页面 | 点击修炼下载后，在下载即将完成时点击home键。然后返回应用出现红屏情况（在即将跳转课程页面时按home键） |  | Y | 2016-08-23
36 | 2016-08-17 | 卡片页面 | 点击修炼下载后，在下载即将完成时点击home键。然后再次进入应用时自动跳转至内容页面后，播放按钮状态变为播放状态，但此时无进度条也无任何音频播放。（在即将跳转课程页面时按home键） |  | Y | 2016-08-23
37 | 2016-08-18 | menu列表 | 点击某课程的修炼后返回menu页面，会看到进度条往回走的情况 | 程序说现在不支持断点续传的功能，且该bug不影响正常使用，进度条那块改动较麻烦，就暂时先不管了（郭）
38 | 2016-08-19 | 卡片页面 | 课程未下载时，点击修炼后，正在下载时点击右上角菜单按钮。按钮弹出后，下载完成自动进入到内容页面，从内容页面出来时，右上角菜单仍旧在弹出状态。 | 已修改为课程在下载过程中无法进行操作（郭）
39 | 2016-08-19 | 除menu外各页面 | 卡片页面的下拉退出、内容页面添加课程页面的右滑退出功能的取消 | 现在还不会，没找到禁止方法（郭）
40 | 2016-08-19 | 卡片页面 | 卡片页面时点击了右上角菜单按钮，选择了进入详情页面。退出详情后，菜单栏仍旧存在，应该关闭。 |  | Y | 2016-08-19
41 | 2016-08-19 | 内容页面 | 点击修炼后立即点击HOME键，可能出现无法进行自动播放且播放按钮状态异常的情况 |  | Y | 2016-08-23
42 | 2016-08-19 | 闯关 | 闯关时，正在播放音频时点击屏幕下方，录音按钮仍会响应，会有错误提示框弹出 |  | Y | 2016-08-23
43 | 2016-08-22 | 内容页面 | 点击播放按钮后点击录音，可能会出现播放音频和录音同时进行的情况。多次切换两个按钮点击后，会出现录音按钮无法点击的情况 |  | 重复概率较低，只有在卡住某个时间点时才会出现。暂时先不管了
44 | 2016-08-23 | 闯关 | 闯关界面暂停按钮位置在播放音频时与录音时位置不一样 |  | Y | 2016-08-24
45 | 2016-08-23 | 闯关 | 闯关时当前录音结束时点击暂停按钮，选择继续后会不断进行录音测评。在当前音频播放完毕后点击暂停按钮后点击继续，会出现闪退情况。 |  | Y | 2016-08-24
46 | 2016-08-24 | menu列表、闯关 | menu列表中未添加卡片时，从添加课程处进入闯关页面。闯关结束后出现红屏报错情况 |  | Y | 2016-08-25
47 | 2016-08-19 | 添加课程 | 无网络状态下点击添加课程的按钮，应该提示网络状态并无法加载。 |  | 目前json文件是全部都在本地的，所以可以直接把课程内容读取出来。等到后期修改后该部分再进行重点测试。
| 需优化部分： | 页面的自动滑动情况。自动播放时，播放到屏幕下部的内容时，该内容会自动滑动至屏幕中。 |  | 已添加
|  | 闯关结果展示界面。选择某条内容后，该内容自动滑动至屏幕中央。 |  | 已添加
|  | 内容页面。当前课程在页面最底部，点击后自动向上滑动到中间部分，然后把下面的课程露出部分，提示用户下部还有内容，也方便用户进行点击 |  | 已添加
|  | 卡片界面 | 添加下载检测，当网络不稳定时，等待10S后无响应会提示网络异常，进行重新下载 | 已添加